**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СЕЛО КУДИНОВО»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**От 29.04.2022 № 25**

**Об утверждении плана – графика по выявлению**

**правообладателей ранее учтенных объектов**

**недвижимости на территории**

**сельского поселения «Село Кудиново»**

Во исполнении поручения Губернатора Калужской области в рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях увеличения поступлений от имущественных налогов в бюджет сельского поселения «Село Кудиново» **ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить план-график выполнения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории сельского поселения «Село Кудиново» (приложение № 1).

2. Ответственность за проведение мероприятий оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

сельского поселения «Село Кудиново» Д.Н.Старцев

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

сельского поселения «Село Кудиново»

№ 25от 29.04.2022

План – график выполнения работ на 2022 год по выявлению

правообладателей ранее учтенных объектов

недвижимости на территории сельского поселения «Село Кудиново»

Малоярославецкого района Калужской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |
| 1. | Анализ документов, имеющихся сведений о правообладателях (муниципальные архивы) | В течение 10 рабочих дней |
| 2. | Направление запросов в органы государственной власти и организаций, бюро технической инвентаризации. Указанные организации производили учет и регистрацию прав на объекты недвижимости до 1997 года.  ( если не удалось найти сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости) | В течение 15 рабочих дней |
| 3. | Опубликовывать сообщения о порядке предоставления сведений о правообладателях (сайт Администрации СП «Село Кудиново», средства массовой информации) | В течение 30 рабочих дней |
| 4. | Подготовить проект решения (если не удалось выявить владельца недвижимости, подготовить проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта) | В течение 30 рабочих дней |
| 5. | Опубликовать сведения об объекте и направить проект решения правообладателю | В течение 30 рабочих дней |
| 6. | Принять решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости | В течение 30 рабочих дней |
| 7. | Направить сведения в Росреестр, копию решения правообладателю | В течение 5 рабочих дней |